|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование отдельных зданий, сооружений и видов работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | | Распределение кап. вложений и объемов СМР по месяцам строительства, тыс. руб. |
| всего | в т.ч. СМР | Июль 2019 |
| Подготовка территории строительства | 131,699 | 101,909 | 131,699 |
| 101,909 |
| Временные здания и сооружения | 23,661 | 23,661 | 23,661 |
| 23,661 |
| Итого: | 155,360 | 125,570 | 155,360 |
| 125,570 |
| Примечание: в числителе – объем капвложений, в знаменателе – объем СМР. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование отдельных зданий, сооружений и видов работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | | Распределение кап. вложений и объемов СМР по месяцам строительства, тыс. руб. | | | | | | |
| всего | в т.ч. СМР | Июль 2019 | Август 2019 | Сентябрь 2019 | Октябрь 2019 | Ноябрь 2019 | Декабрь 2019 | Январь 2020 |
| Работы, выполняемые в подготовительный период | 155,360 | 125,570 | 155,360 | - | - | - | - | - | Приемка объекта в эксплуатацию |
| 125,570 |
| Здание гаражей с блоком бытовых помещений и складами | 1098,187 | 982,367 | 219,637 | 219,637 | 219,637 | 219,637 | 109,819 | 109,819 |
| 196,473 | 196,473 | 196,473 | 196,473 | 98,237 | 98,237 |
| Абк | 1440,621 | 1160,539 | 288,124 | 288,124 | 288,124 | 288,124 | 144,062 | 144,062 |
| 232,108 | 232,108 | 232,108 | 232,108 | 116,054 | 116,054 |
| Склад материалов | 100,598 | 100,054 | 20,120 | 20,120 | 20,120 | 20,120 | 10,060 | 10,060 |
| 20,011 | 20,011 | 20,011 | 20,011 | 10,005 | 10,005 |
| Склад баллонов | 277,016 | 207,809 | 55,403 | 55,403 | 55,403 | 55,403 | 27,702 | 27,702 |
| 41,562 | 41,562 | 41,562 | 41,562 | 20,781 | 20,781 |
| Навес для машин на 8 м/мест | 88,493 | 88,493 | 17,699 | 17,699 | 17,699 | 17,699 | 8,849 | 8,849 |
| 17,699 | 17,699 | 17,699 | 17,699 | 8,849 | 8,849 |
| Эстакада | 26,782 | 26,782 | 5,356 | 5,356 | 5,356 | 5,356 | 2,678 | 2,678 |
| 5,356 | 5,356 | 5,356 | 5,356 | 2,678 | 2,678 |
| Внутриплощадочные сети электроснабжения | 52,076 | 25,937 | 10,415 | 10,415 | 10,415 | 10,415 | 5,208 | 5,208 |
| 5,187 | 5,187 | 5,187 | 5,187 | 2,594 | 2,594 |
| Внутриплощадочные сети автоматизации | 7,274 | 7,274 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 0,727 | 0,727 |
| 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 0,727 | 0,727 |
| Внутриплощадочные сети телемеханизации | 3,928 | 3,928 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,393 | 0,393 |
| 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,393 | 0,393 |
| Электроснабжение. подстанции | 3,572 | 0,366 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,357 | 0,357 |
| 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,037 | 0,037 |
| Внутриплощадочные сети системы контроля и управления доступом | 16,049 | 9,591 | 3,210 | 3,210 | 3,210 | 3,210 | 1,605 | 1,605 |
| 1,918 | 1,918 | 1,918 | 1,918 | 0,959 | 0,959 |
| Внутриплощадочные сети пожарной сигнализации | 16,021 | 15,767 | 3,204 | 3,204 | 3,204 | 3,204 | 1,602 | 1,602 |
| 3,153 | 3,153 | 3,153 | 3,153 | 1,577 | 1,577 |
| Внутриплощадочные сети видеонаблюдения | 12,013 | 8,213 | 2,403 | 2,403 | 2,403 | 2,403 | 1,201 | 1,201 |
| 1,643 | 1,643 | 1,643 | 1,643 | 0,821 | 0,821 |
| Организация дорожного движения на период эксплуатации | 1,204 | 1,204 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,120 | 0,120 |
| 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,120 | 0,120 |
| Внутриплощадочные сети связи | 2,196 | 2,196 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,220 | 0,220 |
| 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,220 | 0,220 |
| Системы радиосвязи | 2,319 | 2,319 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,232 | 0,232 |
| 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,232 | 0,232 |
| Газоснабжение. наружные газопроводы | 8,803 | 8,803 | 1,761 | 1,761 | 1,761 | 1,761 | 0,880 | 0,880 |
| 1,761 | 1,761 | 1,761 | 1,761 | 0,880 | 0,880 |
| Узел редуцирования | 4,090 | 4,002 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,818 | 0,409 | 0,409 |
| 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,400 | 0,400 |
| Наружные сети водоснабжения и канализации | 74,368 | 72,148 | 14,874 | 14,874 | 14,874 | 14,874 | 7,437 | 7,437 |
| 14,430 | 14,430 | 14,430 | 14,430 | 7,215 | 7,215 |
| Тепловые сети | 20,679 | 20,631 | 4,136 | 4,136 | 4,136 | 4,136 | 2,068 | 2,068 |
| 4,126 | 4,126 | 4,126 | 4,126 | 2,063 | 2,063 |
| Благоустройство | 1064,607 | 1046,187 | 212,921 | 212,921 | 212,921 | 212,921 | 106,461 | 106,461 |
| 209,237 | 209,237 | 209,237 | 209,237 | 104,619 | 104,619 |
| Прочие работы и затраты | 486,903 | 14,863 | 97,381 | 97,381 | 97,381 | 97,381 | 48,690 | 48,690 |
| 2,973 | 2,973 | 2,973 | 2,973 | 1,486 | 1,486 |
| Итого: | 4963,159 | 3935,043 | 1116,920 | 961,560 | 961,560 | 961,560 | 480,780 | 480,780 |
| 887,465 | 761,895 | 761,895 | 761,895 | 380,947 | 380,947 |
| Примечание: в числителе – объем капвложений, в знаменателе – объем СМР. | Задел, % | | 22,50% | 19,37% | 19,37% | 19,37% | 9,69% | 9,69% |  |