Нормативная продолжительность строительства объекта определена по (п.4.22) ТКП 45-1.03-122-2015 «Нормы продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений», а также по нормативной трудоемкости глав 1-8 ССР и ориентировочному количеству работающих:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Т = |  | LC |  | = D мес. |
|  | NOWDIMхWDDхSхNOE | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| где | LC | - | нормативные трудозатраты (трудозатраты по сметам и трудозатраты по технологической карте), человеко/часов; |
|  | WDD | - | продолжительность рабочего дня, часов; |
|  | S | - | сменность; |
|  | NOWDIM | - | количество рабочих дней в месяце; |
|  | NOE | - | количество работающих в бригаде в соответствии с технологией производства ремонтно-строительных работ. |

С учетом округления в соответствии с 4.36 ТКП 45-1.03-122-2015 нормативная продолжительность строительства составит **RD мес.**, с учетом времени на приемку объекта в эксплуатацию и утверждения акта приемки объекта в эксплуатацию согласно ТКП 45-1.03-122-2015 п. 4.22 общая продолжительность строительства составит – Tобщ = RD + AT = TD мес.

Принимаем продолжительность строительства равную **TD мес.**, в том числе подготовительный период – **PP мес.**, приемка объекта в эксплуатацию – **AT мес**.