Нормативная продолжительность строительства объекта определена по (п.4.22) ТКП 45-1.03-122-2015 «Нормы продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений», а также по нормативной трудоемкости глав 1-8 ССР и ориентировочному количеству работающих:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Т = |  | %LC% |  | = %D% мес. |
|  | %NOWDIM%х%WDD%х%S%х%NOE% | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| где | %LC% | - | нормативные трудозатраты%TLC%, человеко/часов; |
|  | %WDD% | - | продолжительность рабочего дня, часов; |
|  | %S% | - | сменность; |
|  | %NOWDIM% | - | количество рабочих дней в месяце; |
|  | %NOE% | - | количество работающих в бригаде в соответствии с технологией производства ремонтно-строительных работ. |

Принимаем продолжительность строительства равную **%RD% мес**, в том числе подготовительный период – **%PP% мес.**